โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่ 1

นโยบาย สพฐ ปี  60 ( 11 ข้อ ) ข้อที่ 2

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่ 1  กลยุทธ์  ข้อที่  1

จุดเน้น สพฐ. (6 ด้าน)	ด้านที่ 1 ด้านหลัดสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 1,2				           คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 1-12

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  : 		มาตรฐานที่ 3	ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 - 3.4

มาตรฐานที่ 4	ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 -  4.4

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

1. ครูจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ระยะเวลา งบประมาณและสภาพสังคม

หลักการมีเหตุผล

- นักเรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

1.  นักเรียนรู้วิธีวางแผนการทำงาน รู้วิธีแสวงหาความรู้

เงื่อนไขความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้สื่อ การสืบค้นจากสื่อ ICT

เงื่อนไขคุณธรรม

1. ครูต้องสอนคุณธรรมในการใช้สื่อ ICT   กติกามารยาท การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

2. นักเรียนตระหนักถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และโทษของสื่อทางอินเทอร์เน็ต

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ :  นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก

2.  สังคม : นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

3.  วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการแบ่งปันความรู้ มีน้ำใจไมตรี

4.  สิ่งแวดล้อม : เกิดความตระหนักในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา การใช้สื่อ ICT

1. หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดความรู้ที่ฝังแน่น  ผู้เรียนต้องได้ปฏิบัติการทดลอง  เข้าถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และในปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วย  5  ขั้นตอนด้วยกันคือ  1. การเข้าถึง  2.  การเข้าใจ  3. การประเมิน  4. การใช้ความรู้   และ  5. การสื่อสาร  ซึ่งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว     และต้องจัดลงในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ  O-net

2.2   เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  3  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  45

2.  นักเรียนมีผลสอบระดับชาติ O – net  สูงขึ้นร้อยละ  2  จากฐานคะแนน O – net ปี 2559

3.  มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ  100  ของจำนวนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสอบ O – net  เพิ่มขึ้น

2.  นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรม จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน | 107,602 |  |  |  |  | 107,602 | 1 ต.ค. 59 – 31 ต.ค. 60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 2. | กิจกรรม วันวิชาการ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | 3 - 30 ม.ค.60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 3 | กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะร่วมกับหน่วยงานภายนอก ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| รวม |  | 107,602 | 16,000 |  |  |  | 123,602 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะร่วมกับหน่วยงานภายนอก ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | 1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 2. | กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 | 14 – 18 ส.ค. 60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 3 | กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน 3.ตรวจสอบผลการ ดำเนินการ 4.ปรับปรุงแก้ไข 5.ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน |  | 22,500 |  |  |  | 22,500 | 2 ก.ย. 60 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| รวม |  |  | 37,500 |  |  |  | 37,500 |  |  |

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน  123,602   บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน  37,500     บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	            107,602 	  บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี          53,500              บาท

3.  เงินอื่น ๆ                         -                 บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  จำนวน    161,102           บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.connecting cable | 8 | 176 | 1,408 |  |  |  |  |  |
| 2.สเฟียร์โรมิเตอร์ | 5 | 450 | 2,250 |  |  |  |  |  |
| 3.ชุดทดลองหลอดคาปิลลารี | 2 | 450 | 900 |  |  |  |  |  |
| 4.แจ๊คตัวเมีย(ดำ-แดง) | 20 | 28 | 560 |  |  |  |  |  |
| 5.วัดแรงตึงผิวของเหลว | 5 | 745 | 3,725 |  |  |  |  |  |
| 6.ใบมีดโกนยิลเลต (5 ใบ ) | 10 | 61 | 610 |  |  |  |  |  |
| 7.แว่นขยายกรอบพลาสติก | 10 | 115 | 1,150 |  |  |  |  |  |
| 8.จานเพาะเชื้อ ขนาด 100 | 10 | 85 | 850 |  |  |  |  |  |
| 9.เอทานอล 450 cc. (ขวด) | 4 | 98 | 392 |  |  |  |  |  |
| 10.สารละลายซาฟรานิน 100 | 2 | 78 | 156 |  |  |  |  |  |
| 11.ปลั๊กไฟสามขา 5 ม. | 1 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 12.ถุงทรายขนาด500 g | 5 | 34 | 170 |  |  |  |  |  |
| 13.แผ่นสังกะสี 50g | 1 | 119 | 119 |  |  |  |  |  |
| 14.แผ่นทองแดง 47g | 1 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 15.ลวดแมกนีเซียม25g | 1 | 1,020 | 1,020 |  |  |  |  |  |
| 16.เครื่องชั่งสปริง10N | 5 | 225 | 1,125 |  |  |  |  |  |
| 17.หลอดหยดยาว11cm. | 20 | 15 | 300 |  |  |  |  |  |
| 18.ด่างทับทิม(100g) | 1 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
| 19.แอลกอฮอลล์จุดไฟ(3.5L) | 5 | 400 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 20.ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ | 1 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 21.สารละลายเบเนดิกต์ | 2 | 90 | 180 |  |  |  |  |  |
| 22.สารละลายไอโอดีน 1% | 5 | 80 | 400 |  |  |  |  |  |
| 23.กระดาษทรายเบอร์ 0 | 1 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |
| 24.กระบอกตวง10cc. | 10 | 135 | 1,350 |  |  |  |  |  |
| 25.แท่งแก้วคนสารยาว20cc. | 10 | 22 | 220 |  |  |  |  |  |
| 26.ถ่านใส่รีโมท | 2 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 27.กล่องคลื่น | 1 | 2,200 | 2,200 |  |  |  |  |  |
| 28.ชุดส้อมเสียงความถี่พ้อง | 1 | 1,700 | 1,700 |  |  |  |  |  |
| 29.แคลอรี่มิเตอร์ | 5 | 675 | 3,375 |  |  |  |  |  |
| 30.ปั้มลมสูญญากาศ | 2 | 700 | 1,400 |  |  |  |  |  |
| 31.ชุดเลนส์ทำกล้องโทรทัศน์ | 8 | 289 | 2,312 |  |  |  |  |  |
| 32.การแสดงแสงสี แบบ A | 1 | 3,710 | 3,710 |  |  |  |  |  |
| 33.ไดโอด IN 4001 | 10 | 26 | 260 |  |  |  |  |  |
| 34.ตัวต้านทาน(R) | 2 | 58 | 116 |  |  |  |  |  |
| 35.ตัวต้านทาน(R) 24 k Ω | 3 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| 36.ตัวต้านทาน(R) 3.3 k Ω | 3 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| 37.ตัวต้านทาน(R) 300 k Ω | 3 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| 38.แม่เหล็กทรงกระบอก | 5 | 430 | 2,150 |  |  |  |  |  |
| 39.ฟิวส์ 1 แอมป์(เล็ก) | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 40.ฟิวส์ 1 แอมป์(ใหญ่) | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 41.ฟิวส์ 5 แอมป์(เล็ก) | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 42.ฟิวส์ 5 แอมป์(ใหญ่) | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 43.ฟิวส์ 10 แอมป์(ใหญ่) | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 44.ไดโอดเปล่งแสง | 10 | 50 | 500 |  |  |  |  |  |
| 45.เครื่องวัดความเข้มเสียง | 1 | 5,345 |  |  |  | 5,345 |  |  |
| 46.ชุดส้อมเสียง | 1 | 3,590 | 3,590 |  |  |  |  |  |
| 47ลวดทองแดงเบอร์ 26 | 2 | 140 | 280 |  |  |  |  |  |
| 48.ไมค์ | 1 | 3,500 | 3,500 |  |  |  |  |  |
| 49.กล้องจุลทรรศน์ | 2 | 10,900 |  |  |  | 21,800 |  |  |
| 50.โพแทสเซียมไอโอไดด์ | 2 | 750 | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 51.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | 3 | 90 | 270 |  |  |  |  |  |
| 52.กระดาษ A4 | 10 | 115 | 1,150 |  |  |  |  |  |
| 53.หมึกเลเซอร์ | 3 | 1,300 | 3,900 |  |  |  |  |  |
| 54.หมึกเติม | 1 | 1,120 | 1,120 |  |  |  |  |  |
| 55.ตลับหมึกเลเซอร์สี | 1 | 8,800 |  |  |  | 8,800 |  |  |
| 56.คอมพิวเตอร์นักเรียน | 1 | 16,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
| รวม |  |  | 55,657 |  |  | 51,945 |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 วันวิชาการ 1. วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 2. ของรางวัล 3. ป้ายไวนิล กิจกรรมที่ 3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับม.ต้น และ ม.ปลาย 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับม.ต้น 3. ผลงานสิ่งปะดิษฐ์ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย 4. เครื่องบินพลังยางทั้งประเภทบินนานและบินไกล |  |  | 4,000 1,000 1,000 1,000 2,000 6,000 1,000 |  |  |  |  |  |
| รวมระยะที่ 1 |  |  | 71,657 |  |  | 51,945 |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 2 ป้ายไวนิล 3 ของรางวัล รวม กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 ค่าอาหารมื้อหลัก 1 มื้อ ๆ ละ 40 บาท 2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆละ 20 บาท 3 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 4 ของรางวัล รวม | 150 คน 150 คน | 40 40 | 10,000 3,000 1,000 1,000 5,000 6,000 6,000 7,500 3,000 22,500 |  |  |  |  |  |
| รวมระยะที่ 2 |  |  | 37,500 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.  สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 3

2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3   ผลการทดสอบระดับชาติ O -net

4.  สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 คิดเป็นร้อยละ 45 - นักเรียนมีคะแนน O-net สูงขึ้นร้อยละ 2 จากฐานคะแนน O-net ปี 2559 - ครูทำวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน - จัดกิจกรรมนิทรรศการในวันวิชาการ - นักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 150 คน 7. การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก | 1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.ตรวจผลการสอบ O-net 3.นับชิ้นงานวิจัย 4.คะแนนความพึงพอใจ 5.คะแนนความพึงพอใจ 6.สังเกตจากคะแนนการประเมิน และรายงานการจัดกิจกรรมค่าย 7. จำนวนเกียรติบัตร | 1.แบบทดสอบ 2.ข้อสอบ O-net 3.แบบรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียน 4.แบบประเมิน 5.แบบประเมิน 6.แบบประเมิน และรายงานผลการจัดกิจกรรมค่าย 7. เกียรติบัตร |

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ฝ่ายวิชาการ

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3  คิดเป็นร้อยละ  45

2 นักเรียนมีคะแนน  O-net  สูงขึ้นร้อยละ  2  จากฐานคะแนน O-net   ปี 2559

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	           ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

( นางสาวสุทธิกานต์ เหรียญทอง )                                 (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายจรอ  โมกข์บุรุษ )                                       ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม