โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 			ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่ …………1………………..

นโยบาย สพฐ ปี 60( 11 ข้อ ) ข้อที่........................2.........................

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่......1........  กลยุทธ์  ข้อที่.........1...........

จุดเน้น สพฐ. (3 ด้าน)	ด้านที่ ............1.............ข้อที่................2.......................

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ ....................1.....................

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่......................11.....................

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่.............1................

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  : 		มาตรฐานที่.......1..........	ตัวบ่งชี้ที่.....1.1  1.2  1.3..................

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  :		มาตรฐานที่.................	ตัวบ่งชี้ที่.......................

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  :  	มาตรฐานที่.................	ตัวบ่งชี้ที่.......................

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	  :	มาตรฐานที่.................	ตัวบ่งชี้ที่.......................

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  :		มาตรฐานที่.................	ตัวบ่งชี้ที่.......................

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

1. ครูประเมินรูปแบบและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ประเมินความสามารถและศักยภาพของนักเรียน

2. ครูกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม

3. ครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักความมีเหตุผล

1. ครูเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัย  ทั้งด้านการป้องกัน  รักษา  และส่งเสริมสุขภาพ

2. เพื่อพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

3. เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

1.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

2.นักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับความเจ็บป่วย

3. นักเรียนสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

เงื่อนไขความรู้

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับสุขภาพ

2. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขคุณธรรม

1.ครูสอนให้นักเรียนมีความขยัน  อดทน มีวินัย และมองโลกในแง่ดี

2.สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น

ผลความสมดุล 4 มิติ

1.เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพ

2. สังคม  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพที่ดี มีความสุข

3.วัฒนธรรม มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.สิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เป็นส่วนที่มีความสำคัญของงานอนามัย   เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  มีความรู้ทักษะ มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข

2. วัตถุประสงค์

1.ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ  การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ

2 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพร้อยละ  100

2.นักเรียนได้ตรวจสุขภาพตนเองร้อยละ 100

3.นักเรียนม.ต้นได้ตรวจฟันร้อยละ 100

4.นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพทุกคน

2.นักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง มีสุขภาวะที่ดี

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อ กิจกรรม การบริการสุขภาพ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน 2.สำรวจและวางแผน จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 3.ให้บริการด้านสุขภาพ 4.ตรวจสุขภาพนักเรียน 5.ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 6.ตรวจสายตา 7.ตรวจสุขภาพครู 8.ติดตามผลในการดำเนินการ 9..สรุปผลในการดำเนินการ | 17,689 |  |  |  |  |  | ก.ย. 59 พ.ย 59, ธ.ค.59 ตค.59, -กย.60 ธค. 59 มค.60 พย.59 ธค.59มค.60 ธค.59 กพ.60 มีค..60 | นางพรรณี ครุฑเสม งานอนามัยโรงเรียน |
| 2. | กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 2.จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้คือ - จัดบอร์ดเกี่ยวกับสุขภาพ - เสียงตามสาย แผ่นพับ | 230 |  |  |  |  |  | ตค.59-กพ.60 |  |
| รวม |  | 17,919 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อ กิจกรรม การบริการสุขภาพ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน 2.สำรวจและวางแผน จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 3.ให้บริการด้านสุขภาพ 4.ตรวจสุขภาพนักเรียน 5.ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 6.ตรวจฟัน -ตรวจเลือด 7.ตรวจสายตา 8.ติดตามผลในการดำเนินการ 9.สรุปผลในการดำเนินการ | 3,165 |  |  |  |  |  | พค.60 มิย.60, กค.60 พค.60, -กย.60 มิ.ย.-ก.ค. 60 มิ.ย.60,ธ.ค.60 ก.ค.60 กค.60 มิย.60 กย.60.–ตค.60 ตค.60 | นางพรรณี ครุฑเสม งานอนามัยโรงเรียน |
| 2. | กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอนดำเนินงาน 1.จัดซื้อวัสดุในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 2.จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้คือ - จัดบอร์ดเกี่ยวกับสุขภาพ - เสียงตามสาย แผ่นพับ | 1,668 |  |  |  |  |  | มิย.60 พค.60-กย.60 |  |
| รวม |  | 4,833 |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	- เงินระดมทรัพย์หรือเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บเพื่อจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา

- งบประมาณอื่น ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน   17,919  บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน   4,833 .บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	     22,752          บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี  ........................  บาท

3.  เงินอื่น ๆ             ........................ บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  จำนวน   22,752   บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559– 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ 1.ยาธาตุน้ำขาว 2.แก้ปวดประจำเดือน 3.CPM 4.Ranitidine 5.Coccila 6.Vit C 7.Hista-oph 8.Neotica Balm 9.Balm 10.Betadine 60 cc 11.Losec 12.Atarax 13.Diclofenac 14.Motilium 15.Buscopan 16.Para(500) 17.ORS 18.Sodium bicarbonate 19.ยาแก้ไอ 20.เจลว่านหางจระเข้ 21.คาร์บอน 22.น้ำยาล้างแผล 60 cc 23.Air-X 24.Dramamine 25.คาลาไมน์ 26.น้ำยาล้างตา | 4 โหล 1 กระป๋อง 2 กระป๋อง 100 เม็ด 200 เม็ด 1 กระป๋อง 6 หลอด 2 โหล 24 ขวด 12 ขวด 100 เม็ด 200 เม็ด 100 เม็ด 200 เม็ด 200 เม็ด 4 กระป๋อง 1 กล่อง 1000 เม็ด 12 ขวด 5 หลอด 50 เม็ด 4 โหล 100 เม็ด 300 เม็ด 2 โหล 2 ขวด | 444 1,000 100 2 3.50 130 35 660 20 27 5 2 2 1 1 180 150 0.50 35 25 2 360 2 1 240 35 | 1,776 1,000 200 200 700 130 210 1,320 480 324 500 400 200 200 200 720 150 500 420 125 100 1,440 200 300 480 70 |  |  |  |  |  |

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| 27.แอมโมเนีย 60 cc 28.พสาสเตอร์ใส 29.พลาสเตอร์ผ้า 30.พลาสเตอร์ยา 31.ผ้าก๊อส 32.สำลีก้อน 33.น้ำยาล้างแก้ว 34..ซองใส่ยา 35.ผ้าปิดจมูก 36.อุปกรณ์ทำแผล forcep | 10 ขวด 4 โหล 5 กล่อง 5 กล่อง 30 กล่อง 2 ถุง 3 ถุง 5 ห่อ 2ห่อ 2 อัน | 8 456 60 100 50 170 25 25 180 120 | 80 1824 300 500 1500 340 75 125 360 240 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 17,689 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ - กระดาษ A4 | 2 รีม | 115 | 230 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 230 |  |  |  |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ 1.หมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ 530 หมึกสี 531 2.หมึกคอมพิวเตอร์ HP Lacer P 1102 3..ถุงพลาสติกสีดำรองขยะ 4..ถุงพลาสติกขนาด 6x9 นิ้ว 5..ถุงพลาสติกขนาด 12X20 นิ้ว 6..ผ้าเช็ดเท้า 7..แปรงขัดห้องน้ำ 8.แปรงขัดโถส้วม | 1ชุด 1ชุด 4ห่อ 1ห่อ 1ห่อ 1ผืน 1อัน 1อัน | 1300 1300 50 60 65 100 55 85 | 1,300 1,300 200 60 65 100 55 85 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 3,165 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ 1.ปากกาเคมี 2.กระดาษสี 3.เสื่อ 4.ตลับไฟฟ้า 5.กรวยกรอกน้ำ 6.เหยือกน้ำ 7.เครื่องคิดเลข | 2ด้าม 20แผ่น 5ผืน 2ตลับ 2อัน 2อัน 1เครื่อง | 10 8 120 120 20 29 550 | 20 160 600 240 40 58 550 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,668 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. สรุปสถิติการใช้บริการสุขภาพ

2.  สรุปผลการตรวจฟัน

3.  สรุปการตรวจเลือด

3.  สรุปผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

4.  แบบสรุปการวัดสายตา

5.  สรุปผลการตรวจสุขภาพ

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนได้รับการบริการสุขภาพทุกคน 2 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 3.นักเรียนระดับม.ต้นได้ตรวจฟันทุกคน 4.นักเรียนระดับ ม.1 ตรวจเลือดทุกคน 5.นักเรียนตรวจสายตาทุกคน 6.นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกคน 7.ครูและบุคลากรตรวจสุขภาพ | 1.จำนวนนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาล 2.จำนวนนักเรียนที่ตรวจสุขภาพ 3.จำนวนนักเรียนที่ตรวจฟัน 4.จำนวนนักเรียนที่ตรวจเลือด 5.จำนวนนักเรียนที่ตรวจสายตา 6.จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก-วัด ส่วนสูง 7.จำนวนครูตรวจสุขภาพ | 1.สถิติการใช้บริการสุขภาพ 2.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 3.แบบบันทึกการตรวจฟัน 4.แบบบันทึกตรวจเลือด 5.แบบบันทึกตรวจวัดสายตา 6.แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 7.สมุดตรวจสุขภาพ |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานอนามัยโรงเรียน

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ฝ่ายบริหารทั่วไป บุคลากรทุกคนในโรงเรียน    โรงพยาบาล

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพทุกคน

2. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

(  นางพรรณี   ครุฑเสม  )                                 (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(  นายจรอ  โมกข์บุรุษ )                                     ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ยาธาตุน้ำขาว แก้ปวดประจำเดือน Amoxy(250) CPM Alummilk Coccila Vit C Hista-oph Neotica Balm Balm Betadine 60 cc Dextro Atarax Brufen(200) Motilium Polyfed Buscopan Para(500) ORS Cloxa (250) ยาแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ ยาป้ายปาก น้ำยาล้างแผล 60 cc Air-X Dramamine คาลาไมน์ น้ำยาล้างตา แอมโมเนีย 60 cc พสาสเตอร์ใส พลาสเตอร์ผ้า ผ้าก๊อส สำลีก้อน น้ำยาล้างแก้ว หมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ 530 หมึกสี 531 หมึกคอมพิวเตอร์ HP Lacer P 1102 ผงซักฟอก ถุงพลาสติกสีดำรองขยะ ถุงพลาสติกขนาด 6x9 นิ้ว ถุงพลาสติกขนาด 12X20 นิ้ว ผ้าถูพื้น สก๊อตไบร์ ซองใส่ยา ผ้าปิดจมูก น้ำมันกันสนิม แปรงขัดห้องน้ำ การ์ดUSB ถุงมือ เชือกตากผ้า

| โครงการ____________________________________ | โครงการส่งเสริมสุขภาพ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประมาณค่าใช้จ่าย (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) |  |  |  |
| ระยะที่ 1 ( พย.-มีค. 59) |  |  |  |  |
| กิจกรรม | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
| การบริการสุขภาพ | ยาธาตุน้ำขาว | 4 โหล | 444 | 1776 |
|  | แก้ปวดประจำเดือน | 2 กระป๋อง | 1000 | 2000 |
|  | Amoxy(250) | 1 กระป๋อง | 1500 | 1500 |
|  | CPM | 2 กระป๋อง | 100 | 200 |
|  | Alummilk | 1 โหล | 480 | 480 |
|  | Coccila | 100 | 3.5 | 350 |
|  | Vit C | 1 กระป๋อง | 130 | 130 |
|  | Hista-oph | 6 ขวด | 35 | 210 |
|  | Neotica Balm | 2 โหล | 660 | 1320 |
|  | Balm | 20 ขวด | 20 | 400 |
|  | Betadine 60 cc | 24 ขวด | 27 | 648 |
|  | Dextro | 100 | 1 | 100 |
|  | Atarax | 300 | 2 | 600 |
|  | Brufen(200) | 300 | 2 | 600 |
|  | Motilium | 300 | 1 | 300 |
|  | Polyfed | 50 | 1 | 50 |
|  | Buscopan | 300 | 1 | 300 |
|  | Para(500) | 5 กระป๋อง | 180 | 900 |
|  | ORS | 2 กล่อง | 150 | 300 |
|  | Cloxa (250) | 250 | 2.5 | 625 |
|  | ยาแก้ไอ | 12 ขวด | 35 | 420 |
|  | ยาอมแก้เจ็บคอ | 2 กล่อง | 408 | 816 |
|  | ยาป้ายปาก | 12 ซอง | 10 | 120 |
|  | น้ำยาล้างแผล 60 cc | 40 ขวด | 30 | 1200 |
|  | Air-X | 100 เม็ด | 2 | 200 |
|  | Dramamine | 500 เม็ด | 1 | 500 |
|  | คาลาไมน์ | 2 โหล | 240 | 480 |
|  | น้ำยาล้างตา | 3 ขวด | 35 | 105 |
|  | แอมโมเนีย 60 cc | 10 ขวด | 8 | 80 |
|  | พสาสเตอร์ใส | 4 โหล | 456 | 1824 |
|  | พลาสเตอร์ผ้า | 4 กล่อง | 60 | 240 |
|  | ผ้าก๊อส | 40 กล่อง | 50 | 2000 |
|  | สำลีก้อน | 2 ถุง | 170 | 340 |
|  | น้ำยาล้างแก้ว | 3 ถุง | 25 | 75 |
|  | หมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ 530 หมึกสี 531 |  | 1300 | 1300 |
|  | หมึกคอมพิวเตอร์ HP Lacer P 1102 |  | 1300 | 1300 |
|  | ผงซักฟอก | 2ถุง | 150 | 300 |
|  | ถุงพลาสติกสีดำรองขยะ | 4 ห่อ | 50 | 200 |
|  | ถุงพลาสติกขนาด 6x9 นิ้ว | 1 ห่อ | 95 | 95 |
|  | ถุงพลาสติกขนาด 12X20 นิ้ว | 1 ห่อ | 75 | 75 |
|  | ผ้าถูพื้น | 1 ชิ้น | 110 | 110 |
|  | สก๊อตไบร์ | 5ชิ้น | 20 | 100 |
|  | ซองใส่ยา | 4 ห่อ | 25 | 100 |
|  | ผ้าปิดจมูก | 2 ห่อ | 180 | 360 |
|  | น้ำมันกันสนิม | 1 กระป๋อง | 110 | 110 |
|  | แปรงขัดห้องน้ำ | 2 อัน | 60 | 120 |
|  | การ์ดUSB | 1 ชุด | 800 | 800 |
|  | ถุงมือ | 1 กล่อง | 135 | 135 |
|  | เชือกตากผ้า | 1 เส้น | 80 | 80 |
|  |  |  | รวม | 26374 |

1.    ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

- ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง

- สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่   1

- สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนในฝันข้อที่  1

- สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 -1.3

7.สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อ  1

8.สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. (ค่านิยม  12 ประการ) ข้อที่  1

9.การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

1. ครูประเมินรูปแบบและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ประเมินความสามารถและศักยภาพของนักเรียน

2. ครูกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม

3. ครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักความมีเหตุผล

1. ครูเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัย  ทั้งด้านการป้องกัน  รักษา  และส่งเสริมสุขภาพ

2. เพื่อพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

3. เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

1.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

2.นักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับความเจ็บป่วย

3. นักเรียนสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

เงื่อนไขความรู้

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับสุขภาพ

2. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขคุณธรรม

1.ครูสอนให้นักเรียนมีความขยัน  อดทน มีวินัย และมองโลกในแง่ดี

2.สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น

ผลความสมดุล 4 มิติ

1.เศรษฐกิจ  มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพ

2. สังคม  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพที่ดี มีความสุข

3.วัฒนธรรม มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.สิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

10.  หลักการ และเหตุผล

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เป็นส่วนที่มีความสำคัญของงานอนามัย   เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  มีความรู้ทักษะ มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข

11.  วัตถุประสงค์ /ผลผลิต

10.1 ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ  การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ

10.2 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10.3 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี

12.   เป้าหมาย/ ผลลัพธ์

11.1 เชิงปริมาณ

11.1.1 จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพร้อยละ  100

11.1.2 นักเรียนได้ตรวจสุขภาพตนเองรัอยละ 100

11.1.3 นักเรียนม.ต้นได้ตรวจฟันร้อยละ 100

11.1.4 นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงร้อยละ 100

11.2 เชิงคุณภาพ

11.2.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพทุกคน

11.2.2 นักเรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง มีสุขภาวะที่ดี

13. วิธีดำเนินงาน/ขั้นตอนดำเนินงาน/งบประมาณ

ช่วงที่ 1    ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม  2558

| กิจกรรม/ขั้นตอน | รายการ การใช้งบประมาณ | (จำนวน) x (ราคาต่อหน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | ระยะ เวลา | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ ขั้นเตรียม สำรวจและวางแผน ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพครู ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ | ยาธาตุน้ำขาว แก้ปวดประจำเดือน Amoxy(250) CPM Alummilk Coccila Vit C Hista-oph Neotica Balm Balm Betadine 60 cc Dextro Atarax Brufen(200) Motilium Polyfed Buscopan Para(500) ORS Cloxa (250) ยาแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ ยาป้ายปาก น้ำยาล้างแผล 60 cc Air-X Dramamine คาลาไมน์ น้ำยาล้างตา | 4 โหลx444 2 กระป๋องx1000 1 กระป๋องx1500 2 กระป๋องx100 1 โหลx480 50 เม็ดx3.50 1 กระป๋องx130 6 ขวดx35 12 หลอดx55 20ขวดx20 24 ขวดx27 100เม็ดx1 200 เม็ดx2 300 เม็ดx2 200 เม็ดx1 50 เม็ดx1 200 เม็ดx1 4 กระป๋องx180 2 กล่องx150 250 เม็ดx2.50 12 ขวดx35 1 กล่องx408 12 ซองx10 20 ขวดx30 100เม็ดx2 300เม็ดx1 2 โหลx240 3 ขวดx35 | 1776 2000 1500 200 480 175 130 210 660 400 648 100 400 600 200 50 200 720 300 625 420 408 120 600 200 300 480 105 | 1กย.57 พย.-ธค.57 1ตค.57-31มีค.58 ธค.57-มค.58 พย.57 ธค.57 พย.57-มีค.58 มีค.58 | 27,994 | ครูพรรณี ครุฑเสม งานอนามัยโรงเรียน |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  |  |

ช่วงที่ 1    ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม  2558(ต่อ)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | รายการ การใช้งบประมาณ | (จำนวน) x (ราคาต่อหน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | ระยะ เวลา | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ ขั้นเตรียม -สำรวจและวางแผน ดำเนินการ -จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ -ให้บริการด้านสุขภาพ -ตรวจสุขภาพนักเรียน -ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง -ตรวจสุขภาพครู ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ขั้นเตรียม -จัดซื้อวัสดุในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ดำเนินการ -จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้คือ - จัดบอร์ดเกี่ยวกับสุขภาพ - เสียงตามสาย - แผ่นพับ ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ | แอมโมเนีย 60 cc พสาสเตอร์ใส พลาสเตอร์ผ้า Elastic Bandage ผ้าก๊อส สำลีก้อน น้ำยาล้างแก้ว หมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ 530 หมึกสี 531 หมึกคอมพิวเตอร์ HP Lacer P 1102 ผงซักฟอก ถุงพลาสติกสีดำรองขยะ ถุงพลาสติกขนาด 6x9 นิ้ว ถุงพลาสติกขนาด 12X20 นิ้ว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าถูพื้น สก๊อตไบร์ คูลเลอร์ใส่น้ำดื่ม ปลั๊กไฟ เครื่องวัดความดันโลหิต กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษสี เทปใส กาว 2 หน้าบาง ตัวหนีบสีดำ No 112 ตัวหนีบสีดำ No 110 กาว TOA 4 ออนซ์ แผ่น DVD | 20 ขวดx8 4โหลx456 4 กล่องx60 6 ม้วนx35 40กล่องx50 2ถุงx170 3ถุงx21 1 ชุดx1300 1ชุดx1300 2ถุงx180 4ห่อx50 1ห่อx95 2 ห่อx45 1ชิ้นx130 1ชิ้นx85 5ชิ้นx15 1ใบx1905 1 ตลับ 1 เครื่องx3500 2รีมx115 2 ด้ามx10 200แผ่นx8 2 ม้วนx18 1ม้วนx26 1โหลx16 1โหลx32 2ขวดx14 1กล่องx250 | 160 1824 240 210 2000 340 63 360 1905 230 20 160 36 26 16 32 28 250 | พย.57 พย.57-มีค.58 พย.57-มีค.58 มีค.58 | 798 |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 21,907 |  | 28,792 |  |

ช่วงที่ 2   ระยะเวลาดำเนินการ  1  เมษายน 2558 – 30 กันยายน  2558

| กิจกรรม/ขั้นตอน | รายการ การใช้งบประมาณ | (จำนวน) x (ราคาต่อหน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | ระยะ เวลา | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ ขั้นเตรียม สำรวจและวางแผน ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ตรวจฟัน ตรวจสายตา ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ | ยาธาตุน้ำขาว แก้ปวดประจำเดือน Amoxy(250) CPM Alummilk Coccila Vit C Hista-oph Neotica Balm Balm Betadine 60 cc Dextro Atarax Brufen(200) Motilium Polyfed Buscopan Para(500) ORS Cloxa (250) ยาแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ ยาป้ายปาก น้ำยาล้างแผล 60 cc Air-X Dramamine คาลาไมน์ น้ำยาล้างตา | 4 โหลx444 2 กระป๋องx1000 1 กระป๋องx1500 2 กระป๋องx100 1 โหลx480 50 เม็ดx3.50 1 กระป๋องx130 6 ขวดx35 12 หลอดx55 20ขวดx20 24 ขวดx27 100เม็ดx1 200 เม็ดx2 300 เม็ดx2 200 เม็ดx1 50 เม็ดx1 200 เม็ดx1 4 กระป๋องx180 2 กล่องx150 250 เม็ดx2.50 12 ขวดx35 1 กล่องx408 12 ซองx10 20 ขวดx30 100เม็ดx2 300เม็ดx1 2 โหลx240 3 ขวดx35 |  | 1 เมย.58-30กย.58 พค.58-สค.58 มิย.58 กค.58 มิย.58-สค.58 มิย.-กย.58 กย.58 | 27,994 |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  |  |

ช่วงที่ 2   ระยะเวลาดำเนินการ  1  เมษายน 2558 – 30 กันยายน  2558(ต่อ)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | รายการ การใช้งบประมาณ | (จำนวน) x (ราคาต่อหน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | ระยะ เวลา | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ ขั้นเตรียม -สำรวจและวางแผน ดำเนินการ -จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ -ให้บริการด้านสุขภาพ -ตรวจสุขภาพนักเรียน -ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง -ตรวจฟัน -ตรวจสายตา -ตรวจสุขภาพครู ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ขั้นเตรียม -จัดซื้อวัสดุในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ดำเนินการ -จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้คือ - จัดบอร์ดเกี่ยวกับสุขภาพ - เสียงตามสาย - แผ่นพับ ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ | แอมโมเนีย 60 cc พสาสเตอร์ใส พลาสเตอร์ผ้า Elastic Bandage ผ้าก๊อส สำลีก้อน น้ำยาล้างแก้ว หมึกคอมพิวเตอร์ สีดำ 530 หมึกสี 531 หมึกคอมพิวเตอร์ HP Lacer P 1102 ผงซักฟอก ถุงพลาสติกสีดำรองขยะ ถุงพลาสติกขนาด 6x9 นิ้ว ถุงพลาสติกขนาด 12X20 นิ้ว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าถูพื้น สก๊อตไบร์ คูลเลอร์ใส่น้ำดื่ม ปลั๊กไฟ เครื่องวัดความดันโลหิต กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษสี เทปใส กาว 2 หน้าบาง ตัวหนีบสีดำ No 112 ตัวหนีบสีดำ No 110 กาว TOA 4 ออนซ์ แผ่น DVD | 20 ขวดx8 4โหลx456 4 กล่องx60 6 ม้วนx35 40กล่องx50 2ถุงx170 3ถุงx21 1 ชุดx1300 1ชุดx1300 2ถุงx180 4ห่อx50 1ห่อx95 2 ห่อx45 1ชิ้นx130 1ชิ้นx85 5ชิ้นx15 1ใบx1905 1 ตลับ 1 เครื่องx3500 2รีมx115 2 ด้ามx10 200แผ่นx8 2 ม้วนx18 1ม้วนx26 1โหลx16 1โหลx32 2ขวดx14 1กล่องx250 | 1300 1300 200 95 90 130 85 65 120 3500 | มิย.-กย.58 มิย.-กย.58 กย.58 | 798 |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 6.885 |  | 28,792 |  |

14.ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนได้รับการบริการสุขภาพทุกคน 2 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 3.นักเรียนระดับม.ต้นได้ตรวจฟันทุกคน 4.นักเรียนตรวจสายตาทุกคน 5.นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกคน 6.ครูและบุคลากรในโรงเรียนตรวจสุขภาพ ร้อยละ 80 | 1.จำนวนนักเรียนใช้บริการห้องพยาบาล 2.จำนวนนักเรียนที่ตรวจสุขภาพ 3.จำนวนนักเรียนที่ตรวจฟัน 4.จำนวนนักเรียนที่ตรวจสายตา 5.จำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 6.ร้อยละของครูและบุคลากรที่ตรวจสุขภาพ | 1.สถิติการใช้บริการสุขภาพ 2.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 3.แบบบันทึกการตรวจฟัน 4.แบบบันทึกตรวจวัดสายตา 5.แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 6.สมุดตรวจสุขภาพ |

15.หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอนามัยโรงเรียน

16.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายบริหารทั่วไป  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน    โรงพยาบาล

17. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2557 – 31มีนาคม 2558    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2558

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2558 – 30กันยายน 2558  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2558

18.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพทุกคน

15.2 นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	           ลงชื่อ……………………………….....ผู้รับรองโครงการ

(   นางพรรณี   ครุฑเสม   )                                 ( นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา )

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ               ลงชื่อ ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายจรอ     โมกข์บุรุษ)                                                        ( นายกำจร  ป้านทอง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

| กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การบริการสุขภาพ ขั้นเตรียม สำรวจและวางแผน ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ตรวจฟัน ตรวจสายตา ตรวจสุขภาพครู ติดตามประเมินผล ติดตามผลในการดำเนินการ ขั้นสรุป สรุปผลในการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ ขั้นเตรียม จัดซื้อวัสดุในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ดำเนินการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้คือ - จัดบอร์ดเกี่ยวกับสุขภาพ - เสียงตามสาย - แผ่นพับ |  |  | 1 ก.ย. 56 15 พ.ย 56, 15 ธ.ค.56 1 มิ.ย.57, 3 ก.ค.57 พ.ย.56-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 มิ.ย.57,ธ.ค.57 ก.ค.57 ส.ค. 57 ธ.ค.57 ต.ค56.–มี.ค.57,เม.ย.-ก.ย.57 มี.ค.57,ก.ย.57 พ.ย. 56 พ.ย. 56- ก.ย.57 | 16,767 7,884 | ครูพรรณี ครุฑเสม งานอนามัยโรงเรียน |