โครงการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา		ฝ่าย วิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่  1,2

นโยบาย สพฐ ปี  60 ( 11 ข้อ ) ข้อที่  1,3,4,6,8

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่ 1,3,4

จุดเน้น สพฐ. (3 ด้าน)	ด้านผู้เรียน	ข้อ 1,3

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 1,3

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 2,4,12

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่ 2

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  :		มาตรฐานที่ 7,8	ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 , 8.2

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

1. ครูประเมินรูปแบบและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ประเมินความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน

2. ครูกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม

3. ครูกำหนดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักความมีเหตุผล

1. ครูเล็งเห็นความสำคัญของตัวนักเรียน ที่มีความสามารถในตัวเองที่หลากหลาย

2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านที่นักเรียนถนัด และให้ความสนใจ มีทักษะและความรู้สูงขึ้น

3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ซึ่งมีความจำเป็นต่อตัวนักเรียนเอง

4. สามารถแสดงความสามารถของตนเองในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้

หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

1. นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายตามที่ตนเองสนใจ สามารถใช้เป็นความสามารถพิเศษในการศึกษา

ต่อในระดับสูงได้

2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. นักเรียนสามารถแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง

เงื่อนไขความรู้

1. การศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเพื่อการฝึกทักษะให้กับตนเอง

2. มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา  สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

เงื่อนไขคุณธรรม

1. ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ครูและนักเรียนใช้ความเพียรพยายาม ความขยัน อดทน วิริยะ อุตสาหะ ใช้เทคโนโลยี	อย่างสร้างสรรค์ ในการฝึกทักษะให้กับตนเอง

2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา รักและภูมิใจ

ในความเป็นไทย มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา  สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

3. ครูและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ ในการทำกิจกรรม อย่างสร้างสรรค์ เต็มความสามารถและสติปัญญา

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดภายในวงเงิน

2. สังคม มีความเอื้ออาทรระหว่างกันและกัน ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน สังคมน่าอยู่

3. วัฒนธรรม  วัฒนธรรมไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือ  ได้ฝึกให้เยาวชนสืบทอคงอยู่ เป็นความดีงาม

4. สิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน หมั่นดูแล ให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

..................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะ  มาตรา 67 และ69 กำหนดให้สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวม ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดทำนโยบาย และวางแผนบริหารจัดการศึกษา

ดังนั้นการรู้สภาพและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถานศึกษาและผู้บริหารควรให้ความ สำคัญกระบวนการวิจัยจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการศึกษาค้นหาสภาพปัญหาหรือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารรถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1.   เพื่อส่งเสริมครูจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน

2.   เพื่อจัดทำรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ	ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 งานวิจัย

เชิงคุณภาพ	ครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ ระดับดี

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับ ดี

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมครูผู้สอนเพื่อจัดทำรายงานวิจัยใน ชั้นเรียน ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อวางแผน การดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน - ติดตามการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2559 - การจ้างเข้าเล่มรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ 4.การสรุปและประเมินผลการดำเนินการ | 800 |  |  |  |  | 800 | พ.ย. 59 มี.ค. 60 มี.ค.60 มี.ค.60 มี.ค.60 | ครูไพศาล และคณะกรรมการวิชาการ ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล |
| 2. | การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อวางแผน การดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน - การจัดซื้อวัสดุตามแผน -การดำเนินการทางวิจัยฯ 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ 4.การสรุปและประเมินผลการดำเนินการ | 755 |  |  |  |  | 755 | พ.ย. 59 มี.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค.60 มี.ค.60 | ครูไพศาล และคณะกรรมการวิชาการ ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล |
| รวม |  | 1,555 |  |  |  |  | 1,555 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ส่งเสริมครูผู้สอนเพื่อจัดทำรายงานวิจัยใน ชั้นเรียน ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อวางแผน การดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน - ติดตามการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2559 - การจ้างเข้าเล่มรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ 4.การสรุปและประเมินผลการดำเนินการ | 800 |  |  |  |  | 800 | พ.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค.60 ต.ค.60 ต.ค.60 | ครูไพศาล และคณะกรรมการวิชาการ ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล |
| 2. | การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อวางแผน การดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามแผน - สรุปผลการวิจัย - การจ้างเข้าเล่มรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา ปี 2559 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ 4.การสรุปและประเมินผลการดำเนินการ | 300 |  |  |  |  | 300 | พ.ค. 60 ก.ค. 60 ก.ค. 60 ต.ค.60 ต.ค.60 | ครูไพศาล และคณะกรรมการวิชาการ ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล ครูไพศาล |
| รวม |  | 1,100 |  |  |  |  | 1,100 |  |  |

หมายเหตุ	- เงินระดมทรัพย์หรือเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บเพื่อจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา

- งบประมาณอื่น ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน   1,555   บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน   1,100   บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	           2,655	บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี  ........................  บาท

3.  เงินอื่น ๆ             ..........................บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  	จำนวน   	           2,655	บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครูผู้สอนเพื่อจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน 1. จ้างเข้าเล่มอัดกาว รายงานวิจัยในชั้นเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เล่มละ 100 บาท | 8 เล่ม | 100 |  |  | 800 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2. กระดาษการ์ดสี A4 | 5 รีม 1 รีม | 115 180 | 575 180 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 755 |  | 800 |  |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครูผู้สอนเพื่อจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน 1. จ้างเข้าเล่มอัดกาว รายงานวิจัยในชั้นเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เล่มละ 100 บาท | 8 เล่ม | 100 |  |  | 800 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 1. จ้างเข้าเล่มอัดกาว รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เล่มละ 100 บาท | 3 เล่ม | 100 |  |  | 300 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.  รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

2.  รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

3.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน | การติดตาม ประเมินผล การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน | 1. รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 2. รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 |
| จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา | 1. การวัดและประเมินผล ตามกระบวนการวิจัย 2. การหาคุณภาพการวิจัย | รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียน

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ส่งเสริมครูจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน

2.   จัดทำรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ลงชื่อ………..……………………………..ผู้เสนอโครงการ		ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

(นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม)                         	       (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางบังอร ชิตวิลัย)                               	          ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

หัวหน้างานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน              		 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ