โครงการพัฒนางานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป		ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ		ข้อที่  2

นโยบาย สพฐ ปี 60 (11 ข้อ ) 	ข้อที่  8

ยุทธศาสตร์ (4 ประเด็น) 		ประเด็นที่  4  	กลยุทธ์  ข้อที่  2

จุดเน้น สพฐ. (6 ด้าน)		ด้านที่   3	ข้อที่  2

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 	ข้อที่  3

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 	ข้อที่  9  12

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 		ข้อที่  2

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  : 		มาตรฐานที่......-..........	ตัวบ่งชี้ที่......-..........

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  :		มาตรฐานที่......-..........	ตัวบ่งชี้ที่......-..........

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  :  	มาตรฐานที่......-..........	ตัวบ่งชี้ที่......-..........

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	  :	มาตรฐานที่......-..........	ตัวบ่งชี้ที่......-..........

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  :		มาตรฐานที่  15		ตัวบ่งชี้ที่  15.2

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการมีเหตุผล

การปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

เอกสารทางราชการถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ การจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ลดข้อผิดพลาด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป และระเบียบปฏิบัติของ

งานราชการ

เงื่อนไขคุณธรรม

ปฏิบัติงานด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีความอุตสาหะ ขยัน อดทน และเห็น

ประโยชน์แก่ทางราชการเป็นหลัก

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ :  มีการวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา

2.  สังคม : เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน

3.  วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : เกิดวัฒนธรรมในองค์กร เคารพและให้เกียรติกัน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา

4.  สิ่งแวดล้อม : ตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าเหมาะสม    เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปถือเป็นหัวใจหลักของงานเอกสาร การจัดการองค์กร  จัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน เกิดความพึงพอใจในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ

3.  เพื่อจัดทำคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป

4.  เพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ดูแล คุ้มครอง จัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. มีเอกสารราชการที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบงานราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ และสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95

2. มีคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไปให้ผู้ปฏิบัติงาน ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

3. มีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ

1. เอกสารราชการที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบงานราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ และสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลาและจัดเก็บเป็นระบบ ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  95

2. ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันจากคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 100

3. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ขั้นเตรียม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมเพื่อวางแผน การดำเนินงาน แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการ 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ขั้นสรุป 1. สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลต่อผู้บริหาร 3. นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน | 12,190 | - | - | - | - | 12,190 | พ.ย. 59 - มี.ค. 60 | นางเมธาวี อู่เงิน |
| 2. | กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป ขั้นเตรียม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ดำเนินการ 1. จัดทำคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ขั้นสรุป 1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลต่อผู้บริหาร | 175 | - | - | - | - | 175 | พ.ย. 59 - มี.ค. 60 | นางเมธาวี อู่เงิน |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 งานประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ขั้นเตรียม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ดำเนินการ 1. ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 2. ดำเนินการ ประสานงานในการดูแลอุบัติเหตุนักเรียน ติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ขั้นสรุป 1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลต่อผู้บริหาร | - | - | - | - | - | - | พ.ย. 59 - มี.ค. 60 | นางเมธาวี อู่เงิน |
| รวม |  | 12,365 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ขั้นเตรียม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการ 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ขั้นสรุป 1. สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลต่อผู้บริหาร 3. นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | พ.ค. 60 - ก.ย. 60 | นางเมธาวี อู่เงิน |
| 2. | กิจกรรมที่ 2 งานประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ขั้นเตรียม 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ดำเนินการ 1. ดำเนินการ ประสานงานในการดูแลอุบัติเหตุนักเรียน ติดตามประเมินผล 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ขั้นสรุป 1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. รายงานผลต่อผู้บริหาร | - | - | - | - | - | - | พ.ค. 60 - ก.ย. 60 | นางเมธาวี อู่เงิน |
| รวม |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	- เงินระดมทรัพย์หรือเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บเพื่อจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา

- งบประมาณอื่น ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน   12,365   บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน     4,000   บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	          16,365	บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี          -  	บาท

3.  เงินอื่น ๆ                    -  	บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2559  จำนวน  16,365     บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 1. หมึก Cannon LBP 3050 2. หมึก Epson L210 3. หมึก Brother 4. กระดาษ A 4 5. กระดาษปกสี 120 แกรม 6. แล็คซีน 2 นิ้ว 8. เทปกาวสองหน้า (3 เมตร) 9. กระดาษโฟโต้ 10. สมุดเบอร์ 2 หุ้มปกพลาสติก 11.ซองครุฑพับสี่ (สีขาว) 12.ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง 13.กระดาษคั่นเอกสาร 14.ทะเบียนหนังสือรับ 15.กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 16.ไส้แฟ้ม 17.คลิปหนีบ เบอร์ 108 18.คลิปหนีบ เบอร์ 109 19.คลิปหนีบ เบอร์ 110 20.น้ำยาลบคำผิด 21.ปากกาไวท์บอร์ด 22.ปากกาเคมี 2 หัว 23.ปากกาเน้นข้อความ 24.แฟ้มเอกสาร สันกว้าง 2.5 25.ตลับชาด 26.ตรายาง (รองผู้อำนวยการ) 27.ตรายางเสนอ ผอ. | 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 20 รีม 2 รีม 6 ม้วน 1 ม้วน 1 รีม 6 เล่ม 10 ห่อ 1 ห่อ 3 ห่อ 1 เล่ม 1 ขวด 12 ห่อ 2 กล่อง 2 กล่อง 2 กล่อง 4 แท่ง 2 แท่ง 2 แท่ง 2 แท่ง 6 อัน 3 อัน 1 อัน 1 อัน | 1960 1120 920 115 85 45 195 250 45 35 250 70 75 35 25 55 35 35 60 20 10 20 115 45 350 250 | 1960 1120 920 2300 170 270 195 250 270 350 250 210 75 35 300 110 70 70 240 40 20 40 690 135 350 250 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 12,190 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป 1. กระดาษปกสี 120 แกรม 2. แล็คซีน 2 นิ้ว | 1 รีม 2 ม้วน | 85 45 | 85 90 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 175 |  |  |  |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 1. หมึก Cannon LBP 3050 2. หมึก Epson L210 3. หมึก Brother | 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด | 1960 1120 920 | 1960 1120 920 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1. งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปมีเอกสารในการดำเนินงานครบถ้วน

2. มีคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป

3. มีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปมีเอกสารในการดำเนินงานครบถ้วน ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 2. มีคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 100 3. มีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 | - สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปจาผู้เกี่ยวข้อง - จากเอกสาร/รายงานการปฏิบัติกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป - ตรวจสอบคู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป - รายงานสรุปการดำเนินงาน | - แบบสำรวจความพึงพอใจ - แบบรายงาน/เอกสารต่าง ๆ - แบบประเมินโครงการ - คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป - แบบคำร้องขอรับสินไหมทดแทน |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     	ฝ่ายบริหารทั่วไป

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.  มีการประเมินผล จัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

( นางเมธาวี  อู่เงิน )                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายจรอ  โมกข์บุรุษ )                                     ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม