โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่  2

นโยบาย สพฐ ปี  60 ( 11 ข้อ ) ข้อที่ 3

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่ 2 กลยุทธ์  ข้อที่ 5

จุดเน้น สพฐ. (6 ด้าน)	ด้านที่ 3 ข้อที่ 2

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 2

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่ 2

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  :		มาตรฐานที่ 15	ตัวบ่งชี้ที่ 15.1

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะพอควร ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีเหตุผล

การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  เป็นงานที่เกี่ยวข้องการบริการข่าวสารภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งเผยแพร่ของโรงเรียนสู่ชุมชน มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

การประชาสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ หากมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีผลต่อโรงเรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถเผยแพร่ข่าวสารในปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลที่สูง

เงื่อนไขคุณธรรม

ครูและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้วยความ  วิริยะ  อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  ขยันอดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ :  มีการวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เหมาะสม  ก่อให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา

2.  สังคม : เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจ สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน

3.  วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร  ในเรื่องการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติในเรื่องการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนา

4.  สิ่งแวดล้อม : สังคมโดยรวมขององค์กร  ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

..................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน

2.2.  เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

3.1 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจำนวน

5  กิจกรรม

3.2 นักเรียนได้รับข่าวสารความรู้จากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร้อยละ 95

3.3 นักเรียนได้นำเสนองานด้านต่าง ๆ ของตนเองสู่สาธารณะและได้รับความรู้จากวารสาร สว.สัมพันธ์

ร้อยละ 100

3.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานด้วยตนเองจากการเข้าร่วมชุมนุมประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90

3.5 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นจากการทำหน้าที่นักเรียนประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 95

3.6 นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และความ

รับผิดชอบ ด้านการบริการ และเสียสละต่อส่วนรวมร้อยละ 95

เชิงคุณภาพ

3.1 บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.2 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการจัดดารศึกษาเป็นอย่างดี 		     นักเรียนได้รับข่าวสารความรู้และได้รับประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์  ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดียิ่ง

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรมจัดรายการเสียงตามสาย ขั้นตอนดำเนินงาน - ประชุมวางแผน - .แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผน -สำรวจจุดกระจายเสียงทั้งโรงเรียน -ซ่อมบำรุงจุดกระจายเสียง -ดำเนินงานเสียงตามสาย การตรวจสอบผลการดำเนินการ -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป | 6,332 |  |  |  |  | 6,332 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| 2. | ชื่อกิจกรรม วารสาร สว. สัมพันธ์ ขั้นตอนดำเนินงาน - ประชุมวางแผน -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำต้นฉบับดำเนินการ ดำเนินการตามแผน -นำต้นฉบับจัดทำรูปเล่ม - ตรวจต้นฉบับ -แจกให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการดำเนินงาน -ติดตามผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจ ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลจากแบบสำรวจ -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป |  | 64,000 |  |  |  | 64,000 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| 3 | ชื่อกิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ขั้นตอนดำเนินการ ประชุมวางแผน -แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบันทึกภาพ ดำเนินการตามแผน -สำรวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ -ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบผลการดำเนินการ -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป | 15,000 |  |  |  |  | 15,000 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| 4 | ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ดภาพกิจกรรม -ขั้นตอนดำเนินการ ประชุมวางแผน -แต่งตั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน -สำรวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ -นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ด ตรวจสอบผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป | 3,462 |  |  |  |  | 3,442 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| รวม |  | 24,794 | 64,000 |  |  |  | 88,794 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรมจัดรายการเสียงตามสาย ขั้นตอนดำเนินงาน - ประชุมวางแผน - .แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามแผน -สำรวจจุดกระจายเสียงทั้งโรงเรียน -ซ่อมบำรุงจุดกระจายเสียง -ดำเนินงานเสียงตามสาย การตรวจสอบผลการดำเนินการ -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป | 4,132 |  |  |  |  | 4,132 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| 2. | ชื่อกิจกรรม วารสาร สว. สัมพันธ์ ขั้นตอนดำเนินงาน - ประชุมวางแผน -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำต้นฉบับดำเนินการ ดำเนินการตามแผน -นำต้นฉบับจัดทำรูปเล่ม - ตรวจต้นฉบับ -แจกให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการดำเนินงาน -ติดตามผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจ ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลจากแบบสำรวจ -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป |  | 64,230 |  |  |  | 64,230 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| 3 | ชื่อกิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ขั้นตอนดำเนินการ ประชุมวางแผน -แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบันทึกภาพ ดำเนินการตามแผน -สำรวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ -ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบผลการดำเนินการ -ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ดภาพกิจกรรม -ขั้นตอนดำเนินการ ประชุมวางแผน -แต่งตั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน -สำรวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ -นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ด ตรวจสอบผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ปรับปรุงแก้ไข -สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารรายงานความก้าวหน้า -นำผลการสรุปไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในรอบต่อไป | 3,692 |  |  |  |  | 3,692 | 1 ภาคเรียน | นางจารุวรรณ มังคสิงห์ นางอริสา ขันโฑ นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก |
| รวม |  | 7,844 | 64,000 |  |  |  | 71,844 |  |  |

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน   88,794   บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน   71,844  บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	      32,638        บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี  128,000         บาท

3.  เงินอื่น ๆ             .......-........        บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  จำนวน 160,638     บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ |  | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดรายการเสียงตามสาย 1. ค่าซ่อมระบบกระจายเสียง 2. ถ่านไมค์สัญญาณ 3. ถ่านไมค์ลอย 4. ขาไมค์สั้น 5. ขาไมค์ยาว |  | 3 แพ็ค 4 แพ็ค 1 ตัว 1 ตัว | 12 24 1,000 1,200 | 4,000 36 96 1,000 1,200 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 6,332 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 วารสาร สว. สัมพันธ์ 1. วารสาร ส.ว. สัมพันธ์ |  | 1,600 เล่ม | 40 | 64,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 64,230 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 บันทึกภาพกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 1. เลนส์กล้อง | 1 ตัว |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 การจัดบอร์ดภาพกิจกรรม 1. กระดาษกาวสี 2. กระดาษโปสเตอร์อ่อน 3. กระดาษกาว 2 หน้าบาง 4. กาว 5. สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 6. ปากกาเคมี 7. ปากกา 8. กระดาษกาว 2 หน้าหนา 9. หมึกพริ้นเตอร์ 10. กระดาษปก 11. กรรไกร 12. เทปตีเส้นเล็ก 13. เทปตีเส้นใหญ่ 14. เทปตีเส้นสะท้อนแสง 15. ค่าล้างอัดภาพ 5 กิจกรรม | 2 ม้วน 10 แผ่น 1 ม้วน 1 กระปุก 2 ม้วน 3 แท่ง 1 แพ็ค 2 ม้วน 1 ชุด 1 รีม 1 อัน 2 ม้วน 2 ม้วน 2 ม้วน 200 ภาพ |  | 34 8 26 60 60 10 200 195 1,120 85 89 22 40 35 5 | 68 80 26 60 120 30 200 390 1,120 85 89 44 80 70 1,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 3,462 |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 88,794 |  |  |  |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ |  | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 จัดรายการเสียงตามสาย 1. ค่าซ่อมระบบกระจายเสียง 2. ถ่านไมค์สัญญาณ 3. ถ่านไมค์ลอย |  | 3 แพ็ค 4 แพ็ค | 12 24 | 4,000 36 96 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 4,132 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 วารสาร สว. สัมพันธ์ 1. วารสาร ส.ว. สัมพันธ์ |  | 1,600 เล่ม | 40 | 64,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 64,000 |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การจัดบอร์ดภาพกิจกรรม 1. กระดาษกาวสี 2. กระดาษโปสเตอร์อ่อน 3. กระดาษกาว 2 หน้าบาง 4. กาว 5. สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 6. ปากกาเคมี 7. ปากกา 8. กระดาษกาว 2 หน้าหนา 9. หมึกพริ้นเตอร์ 10. กระดาษปก 11. กรรไกร 12. เทปตีเส้นเล็ก 13. เทปตีเส้นใหญ่ 14. เทปตีเส้นสะท้อนแสง 15. กระดาษโฟโต้ 16. ค่าล้างอัดภาพ 5 กิจกรรม |  |  | 34 8 26 60 60 10 200 195 1,120 85 89 22 40 35 250 5 | 68 80 26 60 120 30 200 390 1,120 85 89 44 80 70 250 1,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 3,712 |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 71,844 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.  สรุปผลการประเมินโครงการ

2.  แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ

3.  สรุปผลการทำความดี

4.  สถิติการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - ร้อยละของนักเรียนบุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมีความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. สำรวจความพึงพอใจ 2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 3. บันทึกสถิติการประชาสัมพันธ์ 4. บันทึก สถิติการทำความดี | 1. สถิติการจัดรายการ 2. สารสารประชาสัมพันธ์ 3. บอร์ดกิจกรรม 4. รูปภาพที่บันทึก 5. วัสดุงานประชาสัมพันธ์ 6. แบบสอบถามความพึงพอใจงานประชาสัมพันธ์ 7. จำนวนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานในชุมชน |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ฝ่ายบริหารทั่วไป

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน

2. สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

(นางจารุวรรณ มังคสิงห์)                                 (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายจรอ โมกข์บุรุษ)                                     ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม