โครงการ พัฒนางานบุคลากร (อัตรากำลัง) ฝ่าย อำนวยการ

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่ 2

นโยบาย สพฐ ( 11 ข้อ ) ข้อที่ 9

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่ 3   กลยุทธ์  ข้อที่ 2,3,4,5,6

จุดเน้น สพฐ. (3 ด้าน)	ด้านที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1,2,3,4

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 12

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่ 2

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  :		มาตรฐานที่ 8		ตัวบ่งชี้ที่ 8.3,8.4

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะพอควร ทำให้  การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในหน่วยงาน บุคลากรในในหน่วยงานต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ บุคลากรมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

บุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ หากมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

เงื่อนไขคุณธรรม

ครูและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานงานพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ วิริยะ อุตสาหะ ขยันอดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ :  มีการวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา

2.  สังคม : เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน

3.  วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร ในเรื่องการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติในเรื่องการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนา

4.  สิ่งแวดล้อม : สังคมโดยรวมขององค์กร ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

1. หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เร่งเตรียมพร้อมในด้านโครงสร้างและระบบบริหารการศึกษา          เพื่อรองรับการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากรตลอดจนมีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อจัดทำโครงสร้างข้อมูลบุคลากรตามสายงานการบริหารและมอบหมายให้เป็นระบบ และมีระสิทธิภาพ

2.2  เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

2.3  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน

2.4  เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อัตรากำลัง รับโอน รับย้าย สับเปลี่ยนบุคลากร

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการให้บริการของงานบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 95

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 มีการจัดทำผังภูมิโครงสร้างบริหารงานและกำหนดภารกิจของครูและบุคลากรอื่นอย่างชัดเจนและเหมาะสม

3.2.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานอันก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน

3.2.3 บุคลากรมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรม การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน จัดทำปฏิทินแผนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 2.ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่จัดทำขึ้น 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 4.การปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรฐานตัวชี้วัด | 626,220 |  | 764,592 |  |  | 1,390,812 | 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 | นายทศพร ครุฑเสม นางพรอุมา แก้วจิตต์ นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน นายรัตนชัย ไชยบุตร นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร |
| รวม |  | 626,220 |  | 764,592 |  |  | 1,390,812 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรม การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน จัดทำปฏิทินแผนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 2.ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่จัดทำขึ้น 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน 4.การปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรฐานตัวชี้วัด | 380,520 |  | 764,592 |  |  | 1,145,112 | 1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.60 | นายทศพร ครุฑเสม นางพรอุมา แก้วจิตต์ นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน นายรัตนชัย ไชยบุตร นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร |
| รวม |  | 380,520 |  | 764,592 |  |  | 1,145,112 |  |  |

หมายเหตุ	- เงินระดมทรัพย์หรือเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บเพื่อจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา

- งบประมาณอื่น ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน  1,145,112    บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน  1,145,112    บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	           761,040    บาท

2.  เงินรายได้สถานศึกษา   1,529,184    บาท

3.  เงินอื่น ๆ                  .......-...............บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  จำนวน  2,290,224   บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล - ค่าจ้างชั่วคราว (สายผู้สอน) - ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุนการสอน) | 6 เดือน |  |  |  |  |  | 1,145,112 |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  | 1,145,112 |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล - ค่าจ้างชั่วคราว (สายผู้สอน) - ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุนการสอน) | 6 เดือน |  |  |  |  |  | 1,145,112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,145,112 |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

7.1  สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องหลักสูตรและเป้าหมายของการจัดการศึกษา -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาหลักสูตร การทำแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธืภาพสูงขึ้น | สังเกต/แบบสอบถาม สังเกต/แบบสอบถาม สังเกต/แบบสอบถาม แบบประเมินการปฏิบัติงาน | แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบสอบถาม แบบประเมินความพีงพอใจ |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคลากร

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องหลักสูตร เป้าหมายการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผล และทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

(นายทศพร  ครุฑเสม)                                  (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางธารทิพย์  เสาหงษ์)                                        (นายเธียรชัย  แสงชาตรี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม