โครงการ พัฒนางานสำนักงานฝ่ายวิชาการ          ฝ่าย วิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่ ……………2……………..

นโยบาย สพฐ ( 11 ข้อ ) ข้อที่...................1..............................

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่.....1.........  กลยุทธ์  ข้อที่........1,2............

จุดเน้น สพฐ. (3 ด้าน)	ด้านที่ .ผู้เรียน....1...................ข้อที่...............1..,3......

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ .........1,2,3................................

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่............4...............................

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่...........2..................

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  : 		มาตรฐานที่.......5..........	ตัวบ่งชี้ที่.........5.1-5.4..............

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  :		มาตรฐานที่.......10..........	ตัวบ่งชี้ที่........10.1-10.4...............

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  :		มาตรฐานที่.........15........	ตัวบ่งชี้ที่........15.1,15.2...............

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเหมาะพอควร ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีเหตุผล

การปฏิบัติงานวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารทางราชการ และการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร.ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

การจัดทำเอกสารทางราชการและการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ ของฝ่ายวิชาการ  หากมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ย่อมลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการ  และมีความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

เงื่อนไขคุณธรรม

ครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ วิริยะ อุตสาหะ ขยัน อดทน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลความสมดุล 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ :  มีการวางแผนและใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา

2.  สังคม :   เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีช่วยเหลือ  ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน

3.  วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร ในเรื่องการเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติในเรื่องการทำความดีตามหลักพระพุทธศาสนา

4.  สิ่งแวดล้อม : สังคมโดยรวมขององค์กร ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม   โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

1. หลักการและเหตุผล

การจัดองค์กร  โครงสร้างระบบบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร

2.  เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนสูงขึ้น

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

-   บุคลากรเกิดความชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อยละ 100

-   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100

-  ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดร้อยละ 100

-   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 45

เชิงคุณภาพ

-  บุคลากรเกิดความชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ

-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-  ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด

-  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรม พัฒนางานสำนักงาน ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน - สำรวจจำนวนคาบสอน และจำนวนครูผู้สอน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ดำเนินงานตามแผน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ -.จัดการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด - จัดทำตารางสอนเพื่อให้ครูเข้าสอนตามตารางเวลา - ตรวจสอบการจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนทำการจัดการเรียนรู้ - ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ ครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนทำการจัดการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ - นิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำผลมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน - จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน - จัดการทดสอบวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน - จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ - จัดการสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน - ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.การปรับปรุงแก้ไข - จัดทำสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น - สรุปงานโครงการและกิจกรรม | 91,234 |  |  |  |  | 91,234 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นางบังอร ชิตวิลัย |
| รวม |  | 91,234 |  |  |  |  | 91,234 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | ชื่อกิจกรรม พัฒนางานสำนักงาน ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน - สำรวจจำนวนคาบสอน และจำนวนครูผู้สอน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ดำเนินงานตามแผน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ -.จัดการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด - จัดทำตารางสอนเพื่อให้ครูเข้าสอนตามตารางเวลา - ตรวจสอบการจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนทำการจัดการเรียนรู้ - ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของ ครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนทำการจัดการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ - นิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำผลมาพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียน - จัดแสดงผลงานของครู และนักเรียน - จัดการทดสอบวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน - จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ - จัดการสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน - ตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.การปรับปรุงแก้ไข - จัดทำสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น - สรุปงานโครงการ และกิจกรรม |  |  |  |  |  |  | 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 | นางบังอร ชิตวิลัย -หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| รวม |  | 73,860 |  |  |  |  | 73,860 |  |  |

หมายเหตุ	- เงินระดมทรัพย์หรือเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บเพื่อจัดการศึกษา  ถือเป็นรายได้ของสถานศึกษา

- งบประมาณอื่น ๆ กรุณาระบุประเภทด้วย

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน   ............  91,234...............   บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน   ...............73,860...............   บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	    ........... 165,094.............	  บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี  .........-...........................      บาท

3.  เงินอื่น ๆ             .........-...........................      บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2560  จำนวน 	    ........... 165,094..............     บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานสำนักงาน ขั้นเตรียม 1. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานฝ่ายวิชาการ กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 กระดาษปกสี A4 120 gกระดาษปกสีแข็ง A4 180 g เทปโฟมกาว 2 หน้า 5 m ผ้าแลคซีน 1.5 นิ้ว กาวลาเท็กขวดใหญ่ ลูกแม็ค(ทำรูปเล่ม) 23/13 กระดาษการ์ดสีขาว A4120 g กระดาษถ่ายเอกสาร F 14 สมุดจิตอาสา เกียรติบัตร กระดาษโฟโต้ปริ้นส์ ซองจดหมายตราครุฑ ซองสีน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง เชือกลวดเย็บข้อสอบ กระดาษกาว 2 หน้าบาง สมุดเบอร์ 2 กาวยูฮู น้ำยาลบคำผิดชนิดแท่ง กระดาษคั่นเอกสาร Post- it ปากกาเน้นข้อความ หมึก laser jet 78 A หมึกสี Ink Bulk for L805 แสตมป์ แสตมป์ DVD Pintable (50 pcs) ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้นมีฝาปิด ตะกร้า เอกสาร 1 ชั้น มีฝาปิด แฟ้มโชว์เอกสารรุ่นปกพีวีซี คู่มือนักเรียน | 100 รีม 40 ห่อ 12 ห่อ 3 ม้วน 6 ม้วน 1 ขวด 2 กล่อง 7 ห่อ 2 ห่อ 700 เล่ม 3,000 ใบ 2 ห่อ 3 มัด 2 มัด 6ม้วน 6 ม้วน 3 เล่ม 4 หลอด 4 แท่ง 2 ห่อ 6 แท่ง 2 หลอด 1 ชุด 100 ดวง 100 ดวง 1 4 ชิ้น 1 12 700 | 115 85 115 195 32 60 115 85 150 17 5 250 35 150 40 26 45 60 69 70 35 2,920 2,760 3 5 320 95 170 110 46 | 11,500 3,400 1,380 585 192 60 230 595 300 11,900 15,000 500 105 300 240 156 135 240 276 140 210 5,840 2,760 300 500 320 380 170 1,320 32,200 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 91,234 |  |  |  |  |  |

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม  2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานสำนักงาน ขั้นตอนดำเนินงาน 1. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานฝ่ายวิชาการ หมึก Toner hp 78 A หมึกสี InK Bulk For Epson L805 2.รายงานประจำปี | 3 1 1400 | 1,300 2,760 48 | 3,900 2,760 67,200 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 73,860 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.  สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 5

2.  สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | 1. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค | 1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 2.เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน 5 |

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ

10.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มสาระการเรียนรู้

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม   2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10    ตุลาคม  2560

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด

4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ลงชื่อ………………………………..ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ……………………………….......   ผู้รับรองโครงการ

( นางบังอร  ชิตวิลัย )                               (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .......................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นางบังอร  ชิตวิลัย )                                  ( นายเธียรชัย  แสงชาตรี )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ