โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์โรงเรียน (แผนงานหลัก) ด้าน

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน		    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

  โครงการต่อเนื่อง  		  โครงการใหม่

สอดคล้องกับ :	มาตรฐานการศึกษาชาติ	ข้อที่  3

นโยบาย สพฐ ปี 60 ( 11 ข้อ ) ข้อที่  1

ยุทธศาสตร์( 4 ประเด็น) ประเด็นที่  1   กลยุทธ์  ข้อที่

จุดเน้น สพฐ. (6 ด้าน)	ด้านที่ 1    ข้อที่ 1

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อที่ 3

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อที่ 4

กลยุทธ์โรงเรียน (5 ข้อ) 	ข้อที่ 2

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (15 มาตรฐาน)

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  :  มาตรฐานที่ 15	ตัวบ่งชี้ที่ 15.1

การวิเคราะห์กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมพอควร ทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

ความมีเหตุผล

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานเกี่ยวข้องกับนักเรียน มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณภาพ

การมีภูมิคุ้มกัน

นักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีร่างกายที่แข็งแรง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณภาพ

เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และมีร่างกายที่แข็งแรง

ผลความสมดุล 4 มิติ

- เศรษฐกิจ : นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักในการช่วยเหลือ

2.	สังคม : นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

3.	วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย : นักเรียนเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสืบสานอาชีพในท้องถิ่น

4.	สิ่งแวดล้อม : นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้สาเหตุและปัญหาในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในชุมขนได้อย่างคุ้มค่า

1.	หลักการ และเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและจิตใจของนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหาในค้านต่าง ๆ ตามมา ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ยังเป็นเด็กในวัยเรียนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องการคำแนะนำ คำปรึกษา ในการแก้ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

2. วัตถุประสงค์

1.	เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2.	เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้องด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน 1,536  คนได้รับการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมนักเรียน จากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน ชี้แจงครูที่ปรึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.ดำเนินงานตามแผน การดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมนักเรียน และได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการการประเมิน ตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 4.การปรับปรุงแก้ไข รายงาน สรุป การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1,750 | 4,115 |  |  | 55,250 | 61,115 | 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 | 1.ครูที่ปรึกษา 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| รวม |  | 1,750 | 4,115 |  |  | 55,250 | 61,115 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

| กิจกรรมที่ | กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงิน อุดหนุน | เงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ | เงินรายได้ |  | เงินอื่นๆ | รวม |  |  |
|  |  |  |  | ระดมทรัพย์ | ทั่วไป |  |  |  |  |
| 1. | กิจกรรมที่ 1 การดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมนักเรียน จากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ขั้นตอนดำเนินงาน 1.ประชุมวางแผน ชี้แจงครูที่ปรึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.ดำเนินงานตามแผน การดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมนักเรียน และได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา 3.การตรวจสอบผลการดำเนินการ การประเมินตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 4.การปรับปรุงแก้ไข รายงาน สรุป การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ไม่ใช้งบ ประมาณ |  |  |  |  |  | 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 | 1.ครูที่ปรึกษา 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| รวม |  | - | - | - | - | - | - |  |  |

5. งบประมาณ

5.1 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จำนวน    61,115     บาท

5.2 เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จำนวน    ......-......  บาท

ประเภทเงิน

1.  เงินอุดหนุน	       1,750	 บาท

2.  เงินเรียนฟรี 15 ปี  ....4,115..........   บาท

3.  เงินอื่น ๆ               55,250         บาท

รวมเงินงบประมาณปี 2559  จำนวน   61,115     บาท

6. รายละเอียดวัสดุ – อุปกรณ์

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

| กิจกรรมและรายละเอียด การใช้งบประมาณ | จำนวน หน่วย | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | จำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัสดุ | ค่า ตอบแทน | ค่า ใช้สอย | ครุภัณฑ์ | จ้าง บุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. กระดาษถ่ายเอกสาร 2. หมึกHP 85 A 4. หมึกEPSONแท้ 6.หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 7. กระดาษปกสี 8. กรอบรูป 9. กระดาษกาว 1 นิ้ว 10. กระดาษกาว 2 นิ้ว 11. ลวดเย็บกระดาษ 1220 13. ลวดเย็บกระดาษ T3 16. กระดาษพิมพ์วุฒิบัตร 17. เยี่ยมบ้านนักเรียน 18. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง | 10 รีม 1 ชุด 1 ชุด 1 ขวด 3 รีม 3 กรอบ 10 ม้วน 10 ม้วน 2 กล่อง 2 กล่อง 2 ห่อ 1,536 คน 50 คน | 115 1300 1120 60 85 200 40 45 100 80 85 35 20 | 1,150 1,300 1,120 60 255 600 400 450 200 160 170 54,250 1,000 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 61,115 |  |  |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.  สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.  รายงานการติดตาม แก้ไข เฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน

3.  บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน

8.  การประเมินโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา | 1. รายงานการติดตาม แก้ไข เฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน 2. บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน | 1. บันทึกการดำเนินงานตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน |

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     โรงพยาบาลสามร้อยยอด สถานีตำรวจสามร้อยยอด เทศบาลไร่เก่า และเทศบาลไร่ใหม่

11. การติดตามประเมินผล

ครั้งที่   1            1  ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560    ส่งรายงาน    10  มีนาคม  2560

ครั้งที่   2            1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560  ส่งรายงาน    10  ตุลาคม  2560

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เสนอโครงการ	           ลงชื่อ……………………………….......ผู้รับรองโครงการ

(นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่น)                                          (นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา)

หัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ	ลงชื่อ .................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายจรอ  โมกข์บุรุษ  )                                               (นายเธียรชัย แสงชาตรี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม